## Burndown Chart
Days | Low | Average | High
0 | 28 | 28 | 28
7 | 21 | 20.5 | 19.8333
14 | 14 | 13 | 11.6667
21 | 7 | 5.5 | 3.5
24 | 4 | 2.2857 | 0
26.1333 | 1.8667 | 0
28 | 0

## ToDo List
ToDo List
Id | Story | Estimation | Priority
3 | Registrar cuenta de usuario con gmail | 1 | 1 | Sprint 1
4 | Buscar comercios adheridos | 3 | 2
6 | Agregar producto al carrito | 3 | 3
9 | Realizar un pedido al comercio adherido | 8 | 4
Sub Total: 15
10 | Recibir notificacion de preparacion de pedido | 3 | 5 | Sprint 2
5 | Ver productos por categoria | 3 | 6
11 | Recibir notificacion de traslado de pedido | 3 | 7
14 | Notificar entrega de pedido | 3 | 8
8 | Quitar producto de carrito | 1 | 9
|  | Sub Total: 13 |  |  | Release MVP
| Velocity: 14SP / Sprint | TOTAL: 28